## はじめに
■背景
2019年5月からTDL(ディズニーランド)で年パス入園時に顔認証を行う。
■2019年5月からの運用イメージ
| 1.ゲストが年パス引換券を購入する |  | 発券管理システム
↓
| 2.年パスの顔撮影を行う |  | PointClub(年パスシステム)
↓
| 3.上記2で撮影した顔画像を顔認証SVに渡す |  | PointClub(年パスシステム)
↓
| 4.上記3の顔画像を受け取り、顔の特徴量を取得できるか判定する |  | 顔認証SV
| ↓ | ↓
| 顔の特徴量を取得できた場合 | 顔の特徴量を取得できなかった場合
| ↓ | ↓
| 5.OKを年パスシステムに返す | 5.NGを年パスシステムに返す | 顔認証SV
| ↓ | ↓
| ↓ | 6.顔認証なしフラグをたてる | PointClub(年パスシステム)
| ↓ | ↓
| 7.年パス発行 |  | PointClub(年パスシステム)
| ↓ | ↓
| 8.上記2で撮影した顔画像を顔認証SVに渡す | ↓ | PointClub(年パスシステム)
| ↓ | ↓
| 9.上記8の顔画像を受け取り、顔認証DBに登録する | ↓ | 顔認証SV
| ↓ | ↓
| 10.ゲストがＴＤＬで年パスを着券する |  | ACS2(ゲートシステム)
| ↓ | ↓
| 11-1.顔認証を行う | 11-1.顔認証を行わない | ACS2(ゲートシステム)＆顔認証アプリ
■2019年5月(本番稼働)までにやらないといけないこと
①上記Ａにある現行の年パス会員の顔画像がシステム的に顔と認識されるのか(顔の特徴量を取得できるのか)事前にチェックする。
→チェックする方法として上記3～5のフローで確認できるが、1件1件人がアプリで手作業で行うのは現実的に不可能。
★上記3～5のフローを繰り返し行う「顔一括チェックバッチ」を作成してチェックを行う。
②上記Ａにある現行の年パス会員の顔画像を今回新規に構築する上記Bの顔認証SVのDBに移行(画像登録)を行う。
→移行(登録)する方法として上記8～9のフローで登録できるが、1件1件人がアプリで手作業で行うのは現実的に不可能。
★上記8～9のフローを繰り返し行う「顔一括登録バッチ」を作成して移行(登録)を行う。
■今回開発するバッチ
①顔一括チェックバッチ
②顔一括登録バッチ
→詳細は「①顔一括チェックバッチ」シート、「②顔一括登録バッチ」シート参照。
Ａ
Ｂ

## ①顔一括チェックバッチ
■顔一括チェックの対象の年パス会員
顔一括チェックの対象の年パス会員は、顔認証ゲートが本番稼働する2019年5月時点で有効な年パスを保持している年パス会員である。
(2019年5月までに有効期限が切れる年パス会員は顔一括チェックの対象外で問題ない。)
顔一括チェックの対象の年パス会員を特定する方法として、下記2案がある。
【案1】チケット情報(Kensaku.DATA_IssueTicket)から対象の年パス会員を特定するパターン
select MemberCode
from Kensaku.DATA_IssueTicket
where APIssueDate is not null --年パス発行済
and TicketStatus = 0 --チケットが生きている
and UseValidEndDate >= '20190501' --利用有効期間終了日が2019年5月1日以降
order by MemberCode;
【案2】会員情報(PointClub.DATA_MemberInfo)から対象の年パス会員を特定するパターン
select Code
from PointClub.DATA_MemberInfo
where Picturepath is not null --年パス発行済
and Del_Flg <> 1 --チケットが生きている
and LastDay >= '20190501' --有効期限日が2019年5月1日以降
order by MemberCode;
→案1と案2の件数を比較したところ、値が一致したため、テーブルのレコード件数が少ない案2を採用。
※テスト環境で、案1のSQLの性能は4分、案2のSQLの性能は1分であった)
■注意点 ※バッチ設計者は気にしなくて良いが、下記STEP2の担当者は気を付けないといけない。
・一度顔チェックをした会員であっても、年パス更新等で顔写真を変更する可能性があるため要注意。
■顔一括チェックの想定手順
| STEP | 内容 | バッチ改修対象有無 | 作業担当チーム
| STEP1 | 本番環境のNASサーバに格納されている現行の年パス会員の顔画像をMASCoT端末Aにコピーする。(※1) コピーの対象はJPG形式の顔画像のファイルで、ファイル名(※2)の日付が2018年4月1日以降のものすべて。 | バッチ対象外 | インフラチーム
| STEP2 | 顔一括チェック対象の年パス会員の「会員コード」と「顔画像ファイル名」特定するSQLを実行し、実行結果をファイル(CSV形式カンマ区切り)に保存する。(※3) | バッチ対象外 | ゲートアプリチーム
| STEP3 | MASCoT端末Aで「顔認証一括チェック」バッチ(※4)実行＆実行結果を出力する。 | バッチ対象 | ゲートアプリチーム
(※1)MASCoT端末とはお客様(OLC様)の端末である。顔画像は個人情報のため、顔一括チェックの作業はお客様端末かつ特定の端末1台で行う。
(※2)年パス会員の顔画像のファイル名は【会員コード(8桁)＋YYYYMMDD(8桁)＋拡張子(.jpg)】 (例)1234567820180724.jpg
YYYYMMDD(8桁)と拡張子(.jpg)との間に(1)というような名称が入っているごみ顔画像ファイルはコピーの対象外とする。
(※3)ファイルイメージ ※1行目にタイトル項目はなく、1行目からデータがある。
00000001,0000000120180501.jpg
：(省略)
00000100,0000010020180521.jpg
(※4)「顔認証一括チェック」バッチの詳細は「■顔一括チェックバッチ設計」参照。
■顔一括チェックバッチ設計
【バッチ実行時に用意されているもの】
①AllFaceCheck.bat ←今回作成するバッチ。バッチ名称は仮名。
②顔画像が格納されたフォルダ ←上記のSTEP1で準備したもの
③顔一括チェック対象の年パス会員の「会員コード」と「顔画像ファイル名」が記載されたファイル(CSV形式カンマ区切り) ←上記のSTEP2で準備したもの
【処理概要】
(処理1) ①を実行した際に③のファイルの1行目に記載されている「顔画像ファイル名」をキーにして、②のフォルダから対象の顔画像を特定する。
(処理2) 上記処理1で特定した顔画像データをURLセーフなBase64エンコーディングで文字列化して、顔検出APIをたたく。(※顔検出APIの詳細は別途共有する。)
(処理3) 顔認証APIからの結果を内部保持する。
(処理4) ③のファイルの最後の行に辿りつくまで上記(処理1)～(処理3)を上から1行ずつひたすら繰り返す。
(処理5) 上記(処理3)で内部保持しているデータをファイル(CSV形式カンマ区切り)で出力する。ファイル名[AllFaceChek_YYYYMMDDHHMMSS](※5)
(※5)YYYYMMDDHHMMSSはバッチ処理がすべて完了した日時。
【処理4の出力イメージ】
会員コード,顔画像ファイル名,HTTPステータス,認証ステータス,認証ステータスコード,認証ステータスメッセージ
00000001,0000000120180501.jpg,200: OK,OK,200,Success
：(省略)
00000100,0000010020180521.jpg,200: OK,NG,434,Not found face
【ディレクトリ構成のイメージ】※イメージなので、作り方はお任せします。
batch
├bin 実行フォルダ
│ └AllFaceCheck.bat
│
├conf
│ ├logback.xml ログ設定
│ └batch.ini Windows用設定ファイル
│
├lib ライブラリ
│ ├logback-classic-0.9.18.jar
│ ├logback-core-0.9.18.jar
│ ├slf4j-api-1.5.11.jar
│ └sample.jar
│
├log ログフォルダ
│ └batch.log
│
└src
└jp
└co
└test
└Sample.java
【補足】
・Java6で動作可能。
・Windows上で実行。Linaxはいらない。
・性能要件は1回のバッチ実行で、10万件の会員データを20時間くらいで処理できるとうれしい。つまり、1時間で5,000件。1分で83件。
顔認証API側の性能や画像ファイルの大きさに左右されるため、上記はあくまで目標値である。
・顔画像ファイルは1つあたり、200～300KB。ただし、イレギュラー対応でデジカメで撮られた顔画像ファイルも存在し、こちらは700～900KB。

## ②顔一括登録バッチ
■顔一括登録対象の年パス会員
顔一括登録対象の年パス会員は、シート「①顔一括チェックバッチ」でシステム的に顔と判断された年パス会員である。
■起動タイミング
日次バッチ
■顔一括登録の想定手順
| STEP | 内容 | バッチ改修対象有無 | 作業担当チーム
| STEP1 | 本番環境(JP1)で「顔認証一括登録」バッチ実行 | バッチ対象 | ゲートアプリチーム
(※1)「顔認証一括チェック」バッチの詳細は「■顔一括登録バッチ設計」参照。
■顔一括登録バッチ設計
【処理概要】
(処理1) チケッティングDB/NASサーバ/顔認証サーバに接続
(処理2) チケッティングDBから顔認証一括登録の対象の会員コード、チケットID、顔画像ファイル格納パスの情報を特定する。(※1)
(処理3) 上記処理2の結果の1行目の会員の顔画像を取得するために、顔画像ファイル格納パスと一致する画像をNASサーバから取得
(処理4) 上記処理3で特定した顔画像データをURLセーフなBase64エンコーディングで文字列化して、顔検出APIをたたく。(※顔検出APIの詳細は別途共有する。)
(処理5) 顔認証APIからの結果を内部保持する。
(処理6) 上記処理2で特定した対象会員の最後の会員に辿りつくまで上記(処理3)～(処理5)をひたすら繰り返す。
(処理7) 上記(処理5)で内部保持しているデータをファイル(CSV形式カンマ区切り)で出力する。ファイル名[AllFaceRegistration_YYYYMMDDHHMMSS](※2)
(※1)
select Code,TicketID,Picturepath,Picturepath
from PointClub.DATA_MemberInfo
where Picturepath is not null --年パス発行済
and Del_Flg <> 1 --チケットが生きている
and LastDay >= '20190501' --有効期限日が2019年5月1日以降
and Memorial1 is null --顔認証なし会員ではない
order by MemberCode;
(※2)YYYYMMDDHHMMSSはバッチ処理がすべて完了した日時。
(※)バッチ実行中、異常発生した際の処理については別途相談(リカバリ再実行(手動)ができる、再処理した時に、処理済レコードのスキップする等。)
【処理7の出力イメージ】
会員コード,チケットID,顔画像ファイル名,HTTPステータス,パラメータ
00000001,01234567890123456789,0000000120180501.jpg,201: Created,12345
：(省略)
00000100,98765432109876543210,0000010020180521.jpg,434: Face Not Detected,12345
■ログ出力
バッチ処理開始時刻と終了時刻、会員ごとの登録開始時刻と終了時刻は必ず記録されるように設定する。

## WBS(週次)
[5 empty] | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 | ←Month
[5 empty] | 2日 | 9日 | 17日 | 23日 | 30日 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | 3日 | 10日 | 18日 | 25日 | 1日 | 9日 | 15日 | 22日 | 29日 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | 3日 | 10日 | 17日 | 25日 | 31日 | 7日 | 15日 | 21日 | 28日 | 4日 | 12日 | 18日 | 25日 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 30日 | 7日 | ←From
＃ | タスク | 責任者 | 担当者 | 確認者 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | 2日 | 9日 | 16日 | 22日 | 30日 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | 29日 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | 2日 | 10日 | ←To
1 | ■バッチ構築
1-1 | 顔一括チェックバッチ【設計】 | 島 | 陳 | 島
1-2 | 顔一括登録バッチ【設計】 | 島 | 陳 | 島
1-3 | 顔一括チェックバッチ【製造・単体テスト】 | SW Aさん | SW Aさん | SW Aさん
1-4 | 顔一括登録バッチ【製造・単体テスト】 | SW Aさん | SW Aさん | SW Aさん
1-5 | 顔一括チェックバッチ【受入テスト】 | 島 | 陳さん or SW Aさん | 島
1-6 | 顔一括登録バッチ【受入テスト】 | 島 | 陳さん or SW Aさん | 島
2 | ■顔一括チェック準備
2-1 | 顔一括チェックバッチを実行する環境準備 | インフラ1 | インフラ1 | インフラ2
2-2 | 顔一括チェック手順書作成(インフラT用) | インフラ1 | インフラ1 | インフラ2
2-3 | 顔一括チェック手順書作成(ゲートアプリT用) | TBA1 | TBA1 | 松田
2-4 | 作業依頼発行 | 島 | 島 | 松田
3 | ■顔一括チェック【4-6月分】
3-1 | NASサーバの顔画像コピー【4-6月分】 | インフラ1 | インフラ1 | インフラ2
3-2 | 顔一括チェックバッチの実行【4-6月分】 | TBA1 | TBA1 | 松田
3-3 | 結果集計【4-6月分】 | TBA1 | TBA1 | 松田
3-4 | OLC様へ報告【4-6月分】 | 松田 | 松田 | 島
3-5 | 顔画像保管【4-6月分】 | 松田 | TBA1 | 島
4 | ■顔一括チェック【7-9月分】
4-1 | NASサーバの顔画像コピー【7-9月分】 | インフラ1 | インフラ1 | インフラ2
4-2 | 顔一括チェックバッチの実行【7-9月分】 | TBA1 | TBA1 | 松田
4-3 | 結果集計【7-9月分】 | TBA1 | TBA1 | 松田
4-4 | OLC様へ報告【7-9月分】 | 松田 | 松田 | 島
4-5 | 顔画像保管【7-9月分】 | 松田 | TBA1 | 島
5 | ■顔一括チェック【10-12月分】
5-1 | NASサーバの顔画像コピー【10-12月分】 | インフラ1 | インフラ1 | インフラ2
5-2 | 顔一括チェックバッチの実行【10-12月分】 | TBA1 | TBA1 | 松田
5-3 | 結果集計【10-12月分】 | TBA1 | TBA1 | 松田
5-4 | OLC様へ報告【10-12月分】 | 松田 | 松田 | 島
5-5 | 顔画像保管【10-12月分】 | 松田 | TBA1 | 島
6 | ■顔一括チェック【1-3月分】
6-1 | NASサーバの顔画像コピー【1-3月分】 | インフラ1 | インフラ1 | インフラ2
6-2 | 顔一括チェックバッチの実行【1-3月分】 | TBA1 | TBA1 | 松田
6-3 | 結果集計【1-3月分】 | TBA1 | TBA1 | 松田
6-4 | OLC様へ報告【1-3月分】 | 松田 | 松田 | 島
6-5 | 顔画像保管【1-3月分】 | 松田 | TBA1 | 島
7 | ■年パスシステム(PointClub)本番【4月X日】
7-1 | リリース日周知
7-2 | PointClubリリース
7-3
7-4
調整中

## ＃96_年パス顔画像の移行イメージ
■年パス顔画像の移行イメージ
| 2018年 |  | 2019年
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月
本番稼働 | [5 empty] | ★4/1(仮)に PointClub本番稼働 | ★5/1(仮)に 顔認証ゲート本番稼働
作業① 顔画像チェック | システム的に顔と判断されるか年パスの顔画像をチェック(※1) →システム的に顔と判断された会員は作業②の対象 →システム的に顔と判断されなかった会員は作業③の対象
作業② 顔画像登録(移行作業) |  |  |  |  | 顔画像データ移行
作業③ 顔認証なしフラグ付け |  |  |  |  | 顔認証なしフラグ付け
(※1)顔画像チェック対象の会員は「年パス発行済」かつ「年パスの発券ステータスが生きている(VOIDや返品等がされていない)」かつ「年パスの有効期限の終了日が2019年5月1日移以降」。

## old1 (hidden)
3 | 上記2で選択された内容に従ってDB接続 ※下記の情報はINIファイル等に持っておく？？オンコード？？(前者が良い)
##チケ保守DB接続設定
DbHost=xx.xx.xx.xx:xxxx/OLCxxxx
DbUser=xxxxx
DbPassword=xxxxx
##チケステDB接続設定
DbHost=xx.xx.xx.xx:xxxx/OLCxxxx
DbUser=xxxxx
DbPassword=xxxxx
##チケステDWH接続設定
DbHost=xx.xx.xx.xx:xxxx/OLCxxxx
DbUser=xxxxx
DbPassword=xxxxx
4 | 上記3の結果を表示
顔一括チェック対象の年パス会員を特定するSQLを実行する環境を選択
0 = チケ保守、1=チケステ、2=チケDWH
イメージ
>顔一括チェック対象の年パス会員を特定するSQLを実行する環境を選択
>0 = チケ保守、1=チケステ、2=チケDWH
>2
>チケDWHに接続されました/接続できませんでした
イメージ

## old2 (hidden)
■顔一括登録バッチ
■顔一括登録の対象の年パス会員
「①顔一括チェックバッチ」シートで顔の特徴量が取得できた年パス会員。
■注意点
・一度「①顔一括チェックバッチ」シートで顔チェックをした会員であっても、年パス更新等で顔写真を変更する可能性があるため要注意。
■年パス会員データと顔画像データとを紐づている方法
・PointClub.DATA_MemberInfo
|  | Picturepath | 画像用ファイルパス
・PointClub.DATA_MemberInfo
|  | Picturepath | 画像用ファイルパス
■現行年パス会員の顔画像データが保存されている場所 ※「はじめに」シートの「A」の場所
|  | 環境 | 環境用途 | セキュリティレベル | パス
|  | 保守環境 | NEC用のテスト環境 | 低(テスト用の顔画像あり)
|  | ステージング環境 | OLC様用のテスト環境 | 中(テスト用の顔画像＆キャストの顔画像あり)
|  | 本番環境 | OLC様の本番環境 | 高(ゲストの顔画像あり)
【処理内容】
【実行ファイル名】
【ログファイル名】